Пояснительная записка

к годовому отчету

«Оценка эффективности муниципальных программ за 2023 год»

1. Общие сведения о муниципальных программах администрации Бирилюсского района

Сводный годовой отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2023 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации от 12.04.2018 №135 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ Бирилюсского района». Ответственными исполнителями за выполнение муниципальных программ представлены отчеты о реализации муниципальных программ.

Постановлением главы района от 29.06.2022 года № 313 «Об утверждения перечня муниципальных программ Бирилюсского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» утвержден перечень муниципальных программ на 2023 год. В данный реестр вошли 13 муниципальных программ, включающих 31 подпрограмму. Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижению поставленных конечных целей и приоритетов социально-экономического развития района.

Перечень муниципальных программ на 2023 год

Таблица1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование муниципальной программы | Нормативно-правовой акт |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования Бирилюсского района» | Постановление от 15.10.2013 № 428 |
| 2. | Муниципальная программа Бирилюсского района «Развитие культуры» | Постановление от 15.10.2013 № 429 |
| 3. | Муниципальная программа «Молодежная политика в Бирилюсском районе» | Постановление от 15.10.2013 № 432 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Бирилюсского района» | Постановление от 15.10.2013 № 435 |
| 5. | Муниципальная программа Бирилюсского района Красноярского края «Управление муниципальными финансами» | Постановление от 15.10.2013 №427 |
| 6. | Муниципальная программа Бирилюсского района «Развитие физической культуры и спорта в Бирилюсском районе» | Постановление от 15.10.2013 № 437 |
| 7. | Муниципальная программа Бирилюсского района «Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию малого и среднего предпринимательства» | Постановление от 15.10.2013 № 433 |
| 8. | Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | Постановление от 15.10.2013 № 434 |
| 9. | Муниципальная программа Бирилюсского района Красноярского края «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий для безопасного проживания в Бирилюсском районе» | Постановление от 15.10.2013 № 436 |
| 10. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Бирилюсского района» | Постановление от 13.05.2021 № 170 |
| 11. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Бирилюсского района» | Постановление от 29.10.2021 №416 |
| 12. | Муниципальная программа «Стимулирование жилищного строительства на территории Бирилюсского района» | Постановление от 29.10.2021 №423 |
| 13. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Бирилюсском районе на 2023-2026 годы» | Постановление от 28.10.2022 №542 |

На реализацию муниципальных программ в 2023 году предусматривалась направить 743 588,7тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 729 960 ,7тыс. рублей, или 98,2 % от годового плана.

Большую долю в финансировании муниципальных программ составляют средства вышестоящих бюджетов. Это субвенции краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего, дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, субсидия бюджетам муниципальных образований Бирилюсского района на содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В 2023 году наибольший объем финансирования программ осуществлялся по следующим программам:

- «Развитие образования Бирилюсского района» - 55,8 %

- «Управление муниципальными финансами» - 13,7 %

- «Развитие культуры» - 11,5 %

- «Управление муниципальным имуществом» - 5,5 %

- «Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности» - 3,5 %

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по трем направлениям:

- полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы;

- степень достижения целевых индикаторов программы;

- степень достижения показателей результативности программы.

Результаты эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ определялись по следующим критериям:

- высокой, в случае, если значение  составляет не менее 0,9;

- средней, в случае, если значение  составляет не менее 0,8;

- удовлетворительной, в случае, если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Результаты оценки эффективности |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования Бирилюсского района» | 0,95 |
| 2 | Муниципальная программа Бирилюсского района «Развитие культуры» | 0,89 |
| 3 | Муниципальная программа «Молодежная политика в Бирилюсском районе» | 1,0 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Бирилюсского района» | 0,99 |
| 5 | Муниципальная программа Бирилюсского района Красноярского края «Управление муниципальными финансами» | 0,98 |
| 6 | Муниципальная программа Бирилюсского района «Развитие физической культуры и спорта в Бирилюсском районе» | 0,94 |
| 7 | Муниципальная программа Бирилюсского района «Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию малого и среднего предпринимательства» | 0,87 |
| 8 | Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 1,0 |
| 9 | Муниципальная программа Бирилюсского района Красноярского края «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий для безопасного проживания в Бирилюсском районе» | 0,99 |
| 10 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Бирилюсского района» | 0,96 |
| 11 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Бирилюсского района» | 0,96 |
| 12 | Муниципальная программа «Стимулирование жилищного строительства на территории Бирилюсского района» | 0,97 |
| 13 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Бирилюсском районе на 2023-2025 годы» | 0,83 |

3. Общая информация о муниципальных программах

**1. Муниципальная программа «Развитие образования Бирилюсского района».**

Муниципальная программа «Развитие образования Бирилюсского района», (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 428.

Ответственный исполнитель Программы - управление образования администрации Бирилюсского района.

Соисполнители Программы - муниципальные учреждения общего, дошкольного и дополнительного образования.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

 - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

О1= 409 212,02/414 932,1=0,99

Расчет  - оценка эффективности реализации Программы по критерию "Степень достижения целевых индикаторов Программы" осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

О2=21,23 / 22=0,97

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

 - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

О3= 20/22=0,90

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

Оитог=(0,99+0,97+0,90)/3=0,95

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2024-2026 годы целесообразно.

**2. Муниципальная программа «Развитие культуры».**

Муниципальная программа «Развитие культуры», (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 429

Ответственный исполнитель Программы – отдел культуры молодежной политики и спорта администрации Бирилюсского района

Соисполнители Программы - МБУК « Централизованная библиотечная система», МБУК «Районный Дом культуры» Бирилюсского района, МБУК «Бирилюсский Краеведческий музей», МБУДО «Новобирилюсская Детская школа искусств.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

 - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

О1= 85 473,97 /85 416,45=1,00

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

О2=15,3/15=1,01

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

 - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

О3= 10/15=0,67

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

Оитог=(1,00+1,01+0,67)/3=0,89

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, следовательно, продолжение реализации программы в период 2024-2026 годы целесообразно.

**3. Муниципальная программа «Молодежная политика в Бирилюсском районе».**

Муниципальная программа «Молодежная политика в Бирилюсском районе», (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 432

Ответственный исполнитель Программы – отдел культуры молодежной политики и спорта администрации Бирилюсского района.

Соисполнители Программы - МБУ «Многопрофильный молодежный центр» Бирилюсского района, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Бирилюсском районе, администрация Бирилюсского района.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие молодежной политики в Бирилюсском районе»

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Бирилюсском районе»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

 - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

О1= 7 070,68 /7 070,68=1

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

О2=12/12=1

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

 - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

О3= 12/12=1

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

Оитог=(1,0+1,0+1,0)/3=1,0

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2024-2026 годы целесообразно.

4. **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Бирилюсского района» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 29.10.2021 № 416

Ответственный исполнитель Программы – Отдел экономики, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Бирилюсского района

Соисполнители Программы - Отдел жизнеобеспечения и жилищного контроля администрации Бирилюсского района, МКУ «Служба заказчика Бирилюсского района»

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Формирование и распоряжение муниципальным имуществом Бирилюсского района»

Подпрограмма 2 «Содержание и обслуживание муниципального имущества Бирилюсского района»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

 - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

О1= 36 955,37 / 41 427,54=0,89

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

О2=10,81/10=1,08

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

 - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

О3= 9/10=0,9

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

Оитог=(0,89+1,08+0,9)/3=0,96

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2024-2026 годы целесообразно.

**5. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Бирилюсского района»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Бирилюсского района» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 435

Ответственный исполнитель Программы – Отдел жизнеобеспечения и жилищного контроля администрации района

Соисполнители Программы – сельсоветы района

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района»

Подпрограмма 2 «Обеспечение потребности населения в перевозках» Подпрограмма 3 «Повышение комплексной безопасности дорожного движения»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

 - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

О1= 23 536,80 /22 839,85=0,97

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

О2=3/3=1

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

 - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

О3= 3/3=1,00

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

Оитог=(0,97+1,0+1,0)/3=0,99

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2024-2026 годы целесообразно.

**6. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 427

Ответственный исполнитель Программы – Финансовое управление администрации Бирилюсского района

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Бирилюсского района»

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Бирилюсского района»

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

 - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

О1= 101 215,95/101 260,27=1,0

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

О2=14/14=1

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

 - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

О3= 13/14=0,93

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

Оитог=(1,0+1,0+0,93)/3=0,98

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2024-2026 годы целесообразно.

**7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бирилюсском районе»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бирилюсском районе» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 437

Ответственный исполнитель Программы – Отдел культуры, молодежной политики и сорта администрации Бирилюсского района

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Подпрограмма 2 «Развитие спортивной подготовки в Бирилюсском районе»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

 - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

О1= 11 914,63 /11 914,9=1,00

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

О2=5,15/5=1,03

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

 - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

О3= 4/5=0,8

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

Оитог=(1,0+1,03+0,8)/3=0,94

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2024-2026 годы целесообразно.

**8. Муниципальная программа «Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию малого и среднего предпринимательства»**

Муниципальная программа «Создание условий для сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию малого и среднего предпринимательства» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 433

Ответственный исполнитель Программы – Отдел природопользования, охраны окружающей среды и сельского хозяйства администрации района Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Бирилюсском районе»

Подпрограмма 2 «Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Бирилюсском районе»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

 - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

О1= 4 594,78 /4 821,02=0,95

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

О2=12,3/11=1,12

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

 - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

О3= 6/11=0,55

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

Оитог=(0,95+1,12+0,55)/3=0,87

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, следовательно, продолжение реализации программы в период 2024-2026 годы целесообразно.

**9. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»**

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 434

Ответственный исполнитель Программы – Отдел жизнеобеспечения и жилищного контроля администрации района

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Бирилюсского района»

Подпрограмма 2 «Чистая вода Бирилюсского района»

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Бирилюсском районе»

Подпрограмма 4 «Развитие информационного общества Бирилюсского района»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

 - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

О1= 26 558,41 /26 558,41=1,0

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

О2=7/7=1,0

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

 - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

О3= 7/7=1,0

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

Оитог=(1,0+1,0+1,0)/3=1,0

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2024-2026 годы целесообразно.

**10. Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий для безопасного проживания в Бирилюсском районе»**

Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий для безопасного проживания в Бирилюсском районе» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 15.10.2013 № 436

Ответственный исполнитель Программы – Администрация Бирилюсского района

Соисполнитель Программы - Структурные подразделения администрации района (ЕДДС района)

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в Бирилюском районе»

Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Бирилюсском районе»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

 - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

О1= 6 862,41 /6 897,90=0,99

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

О2=4/4=1,0

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

 - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

О3= 4/4=1,0

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

Оитог=(0,99+1,0+1,0)/3=0,99

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2024-2026 годы целесообразно.

**11. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Бирилюсского района»**

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Бирилюсского района» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 13.05.2021 № 170

Ответственный исполнитель Программы – Администрация Бирилюсского района

Соисполнитель Программы - Отдел природопользования, охраны окружающей среды и сельского хозяйства администрации Бирилюсского района

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы:

Подпрограмма 1.Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

 - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

О1= 5 245,29/6 347,89=0,83

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

О2=1,05/1=1,05

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

 - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

О3= 1/1=1

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

Оитог=(0,83+1,05+1,0)/3=0,96

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, следовательно, продолжение реализации программы в период 2024-2026 годы целесообразно.

**12. Муниципальная программа "Стимулирование жилищного строительства на территории Бирилюсского района"**

Муниципальная программа "Стимулирование жилищного строительства на территории Бирилюсского района" (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 29.10.2021 № 423

Ответственный исполнитель Программы – Администрация Бирилюсского района

Соисполнитель Программы - Отдел экономики, градостроительства, земельных и имущественных отношений.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Бирилюсского района»

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Бирилюсском районе Красноярского края»

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

 - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

О1= 12 074,81/ 13 296,94=0,91

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

О2=3/3=1,0

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

 - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

О3= 3/3=1,0

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

Оитог=(0,91+1,0+1,0)/3=0,97

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

**13. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Бирилюсском районе»**

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Бирилюсском районе» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Бирилюсского района от 28.10.2022 № 542

Ответственный исполнитель Программы – Администрация Бирилюсского района

Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

 - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату);

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам.

О1= 0,0/ 50,0=0

Степень достижения целевых индикаторов Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N - число целевых индикаторов Программы.

О2=3,6/3=1,2

Степень достижения показателей результативности Программы осуществляется по следующей формуле:



где:

 - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

 - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

О3= 4/3=1,3

Итоговая оценка эффективности реализации Программы:

Оитог=(0,0+1,2+1,3)/3=0,83

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней.

**Вывод:**

Оитог=(0,95+0,89+1,0+0,99+0,98+0,94+0,87+1,0+0,99+0,96+0,96+0,97+0,83)/13=0,95

Эффективность реализации муниципальных программ Бирилюсского района признается высокой, следовательно, продолжение реализации программ в период 2024-2026 годы целесообразно.

Заместитель начальника

отдела экономики,

градостроительства, земельных и

имущественных отношений Т.И.Юткина